## Sheet1
divisi_baru | uic_baru | nama_audit | lokasi | nomor | masalah | pendapat | status | jatuh_tempo | tahun_temuan | assign
STI | PPO | Audit Aktivitas Pengelolaan Perusahaan Anak 2021 | Audit SPI IAMS | 5 | Fungsi pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem informasi manajemen (hardware & software) dalam SK no. KP/134/DIR/R tanggal 05-05-2017 belum belum sepenuh dijalankan, karena proses pengembangan dashboard pemantauan Perusahaan Anak masih belum diselesaikan sejak tahun 2015. Cfm Memo no. PPA/3.1/218 tanggal 12-05-2015, PPA telah menyampaikan business requirement kepada Divisi Teknologi untuk menampung dan menyajikan data finansial dan non finansial Perusahaan Anak. Hingga saat pelaksanaan audit, proses pengumpulan dan pengadministrasian data dari Perusahaan Anak maupun data eksternal lainnya masih dilakukan secara manual (data elektronik & fisik). Belum terselesaikannya pengembangan dashboard juga berpotensi pada penyimpanan data dan laporan yang masih dilakukan secara manual dan belum tersimpan dalam suatu server yang terjaga keamanannya (untuk soft file) dan dalam lemari penyimpanan arsip (untuk dokumen fisik). Penyimpanan dokumen juga belum dilengkapi dengan register sebagai sarana pemantauan ketersediaan data. Umumnya data yang dikelola berupa soft file disimpan dalam laptop dan harddisk eksternal, antara lain data Laporan Keuangan (LKU) Industri, LKU V2, LKU audited, annual report dan rasio-rasio Perusahaan Anak. | Agar mengkaji kembali kebutuhan dashboard pemantauan Perusahaan Anak, jika memang dibutuhkan agar berkoordinasi dengan STI untuk menindaklanjuti pengembangannya. Agar meningkatkan ketertiban dalam pengadministrasian dan pengamanan data yang digunakan. | On Progress | 2022-31-3 | 2020 | P02020
STI | IEA | Audit Aktivitas Infinitium 2021 | Audit SPI IAMS | 6 | Sistem 3DS menggunakan aplikasi IMS sebagai sarana autentikasi pemegang kartu saat melakukan transaksi e-commerce. Adapun arsitektur sistem IMS untuk mendukung transaksi menggunakan kartu debit dapat digambarkan sbb: Sedangkan arsitektur sistem IMS untuk mendukung transaksi menggunakan kartu kredit, sampai dengan pemeriksaan belum disampaikan. Awal implementasi pengembangan 3DS kartu kredit, saat itu dilakukan langsung oleh unit bisnis karena memiliki unit IT tersendiri. Sehingga belum dapat diidentifikasi arsitektur sistem IMS kartu kredit. Hal ini berpotensi rencana pengembangan solusi design aplikasi, infrastruktur, data dan keamanan yang memiliki keterkaitan dengan sistem IMS terganggu karena tidak tersedia dokumen yang menjadi refrensi. | Agar mengkaji kembali kebutuhan dashboard pemantauan Perusahaan Anak, jika memang dibutuhkan agar berkoordinasi dengan STI untuk menindaklanjuti pengembangannya. Agar meningkatkan ketertiban dalam pengadministrasian dan pengamanan data yang digunakan. | On Progress | 2022-31-3 | 2021 | P02020
STI | JKL | Audit Aktivitas Pengelolaan | Audit SPI IAMS | 5 | Belum terselesaikannya pengembangan dashboard juga berpotensi pada penyimpanan data dan laporan yang masih dilakukan secara manual dan belum tersimpan dalam suatu server yang terjaga keamanannya (untuk soft file) dan dalam lemari penyimpanan arsip (untuk dokumen fisik). Penyimpanan dokumen juga belum dilengkapi dengan register sebagai sarana pemantauan ketersediaan data. Umumnya data yang dikelola berupa soft file disimpan dalam laptop dan harddisk eksternal, antara lain data Laporan Keuangan (LKU) Industri, LKU V2, LKU audited, annual report dan rasio-rasio Perusahaan Anak. | Lorem Ipsum | On Progress | 2022-31-3 | 2019 | P02020